## Slide 2
Содержательный отчет по конкурсу «Семейный фарватер»

## Slide 3: Общие принципы
Сохранена связь с заявкой
В фокусе – анализ
Объем описаний ограничен
Структура:
  общая информация о проекте
  3 блока
  общие итоги года
  приложения

## Slide 4: Реализация практики
Вкладка 2

## Slide 5: 2.3.1 Непосредственные результаты
В столбцы «Услуги, мероприятия и пр.», «Число услуг / мероприятий: План» переносятся данные из заявки
1.8.1 (2016) / 3.12.1 (2017) Непосредственные результаты: Услуги, мероприятия по проекту
В столбец «Число благополучателей: План» переносятся данные из заявки
1.8.1 (2016) / 3.12.1 (2017) Непосредственные результаты: Целевые группы, принимающие участие в проекте, получающие услугу и пр.
В столбце «Дата мероприятия: план» надо указать период согласно календарному плану из заявки.

## Slide 6: 2.3.1 Непосредственные результаты
Столбец «Комментарий» надо использовать, чтобы пояснить спорные моменты. Там же можно указывать названия конкретных мероприятий.
Услуги, мероприятия и пр. | Комментарий
Встречи родительского клуба, направленные на развитие ресурсов семьи [как в заявке] | Встреча клуба «Если родители устали: поиск ресурсов семьи» [конкретизация]

## Slide 7: Обратная связь
В столбце «Собирали ли обратную связь» надо выбрать ответ Да / Нет.
В столбце «Метод измерения» нужно выбрать метод сбора обратной связи из предложенных вариантов.
Пожалуйста, отметьте мероприятия, по итогам которых вы собирали обратную связь от благополучателей.
Под сбором обратной связи понимается выяснение их мнения по поводу мероприятия (например, было ли оно полезно; как и на что повлияло и др.) в любом формате (интервью, анкетирование и др.).
Обратной связью НЕ являются психологическая диагностика и тестирование уровня знаний.

## Slide 8: Реализация практики – весь раздел
2.3.2. Социальные результаты = предзагрузка из мониторинговой формы
2.4. Трудности в реализации практики
2.4.1. Трудности, на которые вы смогли повлиять
2.4.2. Трудности, на которые вы не смогли повлиять*
* Здесь могут быть важные системные кейсы
2.5. Устойчивость ожидаемых результатов Практики
2.5.1. Как обеспечивалась и в чем выражалась устойчивость практики в текущем году?
2.5.2. Как будет обеспечиваться устойчивость практики в следующем году?
2.6. Факторы, влиявшие на реализацию Практики (ключевые факторы успехов)

## Slide 9: Распространение практики
Вкладка 3

## Slide 10: Распространение практики
3.1.1. Непосредственные результаты – по аналогии с реализацией практики
3.1.2. Социальные результаты = предзагрузка из мониторинговой формы
3.2. Публикации – только данные, сами публикации загружаются в разделе Приложения
3.3. Трудности в распространении практики*
* Здесь должен быть анализ образовательных потребностей специалистов
3.3.1. Трудности, на которые вы смогли повлиять
3.3.2. Трудности, на которые вы не смогли повлиять
3.4. Устойчивость результатов внедрения Практики
3.5. Факторы, влиявшие на внедрение Практики (ключевые факторы успехов)*
* Здесь должен быть анализ образовательных потребностей специалистов

## Slide 11: Мониторинг и оценка
Вкладка 4

## Slide 12: Мониторинг и оценка
4.1. Результаты проекта по блоку «Мониторинг и оценка результатов, повышение организационного потенциала»
В столбцы «Задача / мероприятие / действие» и «Основные ожидаемые результаты» нужно перенести данные из заявки на 2017 г.
Организации 2016 г. – из пункта 3.4
Организации 2017 г. – из пункта 5.2
Столбец «Комментарий о достижении результата»: нужно указать:
Достигнут ли результат в целом
Отличается ли он от запланированного
Какими трудностями сопровождалась работа (если они были)
К каким улучшениям она в итоге привела (если появились заметные улучшения в работе по мониторингу или по реализации практики)

## Slide 13: Мониторинг и оценка
4.2. Какие новые элементы были добавлены в систему мониторинга и оценки вашей организации за отчетный период?
Во вкладке «Приложения» нужно будет загрузить файлы с указанными элементами.
4.3. Что вы изменили / стали делать иначе в системе мониторинга и оценки вашей организации за отчетный период?
В столбце «Изменения» нужно кратко описать:
Сам факт изменения в системе мониторинга и оценки вашей организации
Причину изменений (желание преодолеть трудности и/или мотивацию усовершенствовать систему)
Результат изменений

## Slide 14: Мониторинг и оценка
4.4. План проекта по блоку «Мониторинг и оценка результатов, повышение организационного потенциала» на следующий год.
Столбец «Задача / мероприятие / действие»: нужно выбрать планируемые виды деятельности из перечня.
Если вы считатете, что подходящего пункта нет, выберите «Иное» и опишите свою задачу в столбце «Комментарий к задаче / мероприятию / действию».
Также вы можете использовать этот столбец для конкретизации выбранных формулировок.
Столбец «Основные ожидаемые результаты»: кратко опишите, что вы планируете получить, когда задача будет решена.

## Slide 15: Общие итоги года
Вкладка 5

## Slide 16: Общие итоги года
5.1. Ключевые риски проекта
5.2. Активность партнеров и доноров проекта
5.3. Кадровые ресурсы проекта
При благополучном ходе проекта отражают его устойчивость и развитие (запланированное и незапланированное)

## Slide 17: Приложения
Вкладка 6

## Slide 18: Общие итоги года
6.1. Обратная связь
6.1.1. Обратная связь. Практика
6.1.2. Обратная связь. Распространение практики
6.2. Истории успеха
6.2.1. Истории успеха. Реализация практики
6.2.2. Истории успеха. Распространение практики
6.3. Публикации в рамках проекта
6.4. Издание информационных и методических материалов
6.5. Сведения о внедрении Практики
6.6. Разработки по системе мониторинга и оценки организации

## Slide 19
Связь типов отчетности
Содержательный отчет
Описание практики
Мониторинговая
форма
Пояснения, интерпретация количественных данных
Источник кейсов, примеров
(истории успеха)
Результаты и показатели разного уровня входят в описание практики
Индивидуальные показатели – уникальность практики

## Slide 20: Дополнительная информация

## Slide 21: Мониторинговая отчетность
Процесс отчетности в общих чертах уже отработан
Важно не откладывать доработку ПРИЛОЖЕНИЙ
В конце года должна получиться общая (сводная) таблица – не нужно загружать таблицы за каждый месяц отдельными файлами
На следующей неделе будут Skype-консультации для участников 2016 г., для которых их еще не было

## Slide 22: Информационная рассылка
Уже было 4 рассылки
Следующая – 12.12 (в том числе, с резюме по итогам вебинара)
Помогают снять ряд вопросов по отчетности + полезные материалы для развития потенциала в области мониторинга и оценки

## Slide 23: Проект «ПИОН»
Уже прошли 2 вебинара по проекту
По-прежнему можно подключиться к участию в 3 группе: подписаться на РАССЫЛКУ, участвовать в ВЕБИНАРАХ (во всех или по выбору), при желании – самостоятельно выполнять задания
Рассылка по проекту ПИОН носит обучающий характер и не дублирует ИНФОРМАЦИОННУЮ РАССЫЛКУ для участников «Семейного Фарватер»
Принять участие в ПИОНе: info@ep.org.ru
Регистрация на вебинар «Построение логической модели программы» 14.12 в 10:00 (Мск): https://events.webinar.ru/3448409/786451

## Slide 24: Спасибо за внимание!